Приложение №2

к приказу от 16.02.2022 №66

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста»

в МБОУ лицей г. Зернограда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
|  | Издание приказа «О создании Центра образования естественно-научной направленности ″Точка роста″» | Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра | февраль 2022 г. |
| 1.1 | Назначение руководителя Центра, утверждение состава рабочей группы по созданию Центра | Приказ | февраль 2022 г. |
| 1.2 | Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ лицей г. Зернограда | Положение | февраль 2022 г. |
| 1.3 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | План | февраль 2022 г. |
|  | Утверждение проекта зонирования  Центра «Точка роста» | Проект зонирования | февраль 2022 г. |
|  | Подготовка документации по закупке мебели и оборудования для помещений Центра | Согласование информационно-структурного листа | март – апрель 2022 г. |
|  | Заключение государственных (муниципальных)  контрактов, договоров на поставку оборудования | Договора | июнь – июль  2020 г. |
|  | Проведение ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | Акт о готовности  помещений Центра  «Точка роста» | июнь – июль  2020 г. |
|  | Поставка и наладка оборудования для оснащения  Центра «Точка роста» | Развитие МТБ | июнь – июль  2020 г. |
|  | Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям  "Химия", "Физика", "Биология». | Удостоверения  о повышении  квалификации | март – август 2022 г. |
|  | Организация набора обучающихся по  программам Центра "Точка роста" | Приказ о зачислении  обучающихся | август 2022 г. |
|  | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий | Приказ | август 2022 г. |
|  | Открытие Центра "Точка роста" | Информационное  освещение в СМИ,  размещение  информации на  официальном сайте  лицея | август 2022 г. |
|  | Предоставление отчетов выполнения  мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | Статистические отчёты | август - сентябрь 2022 г. |