Приложение №3

к приказу от 16.02.2022 №66

**МЕДИАПЛАН**

по информационному сопровождению создания и функционирования

Центра образования естественно-научной направленности

"Точка роста" в МБОУ лицей г. Зернограда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Ответственные |
|  | Создание раздела «Точка роста» на официальном сайте лицея | Сайт ОО | март | Размещение нормативно-правовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа" | Генеральская  Л. В.  Решетняк  Л. Ю. |
|  | Презентация проекта и концепции Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители, законные представители) | Печатные СМИ, официальный сайт лицея, сетевые интернет-  ресурсы | май | Информирование участников образовательных отношений о предстоящих изменениях в структуре и содержании работы лицея | Решетняк  Л. Ю. |
|  | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников | Сетевые интернет-  ресурсы | май – август | Информация об участии педагогов в образовательных сессиях и отзывы педагогов по итогам сессий | Решетняк  Л. Ю. |
|  | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с типовым зонированием и фирменным стилем | Печатные СМИ, сетевые интернет-  ресурсы | июнь-август | Публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Решетняк  Л. Ю. |
|  | Установка и настройка оборудования | Сетевые СМИ | июнь - август | Информирование потребителей о завершении работ по созданию Центра | Решетняк  Л. Ю. |
|  | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Печатные и сетевые  СМИ | сентябрь | Онлайн- реклама на сайте лицея, печать плакатов для размещения в образовательной организации, местах массового пребывания населения. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Решетняк  Л. Ю.  Шивчкова  А. В.  Танаева Т. И.  Овчаренко  Е. Н. |
|  | Торжественное открытие Центра в ОО | Печатные СМИ, официальный сайт лицея, сетевые интернет-  ресурсы | август | Презентация Центра «Точка роста», его образовательного и развивающего потенциала | Каракулькина Н. Н. Решетняк  Л. Ю. |
|  | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Печатные СМИ, официальный сайт, сетевые интернет-  ресурсы, стендовая информация в образователь-ной организации | 2022-2023 учебный год | Информирование общественности о деятельности Центра, результатах работы педагогов и обучающихся. Изучение общественного мнения о проекте, публикация отзывов потребителей образовательных услуг | Решетняк  Л. Ю. |